## 非工业企业（场所）综合整治清单
附件1-1
广州市“散乱污”非工业企业（场所）综合整治动态清单（天河区）
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注
一、拟关停取缔类企业
1 | 广州市天河区 | 车陂街 | 有点串小食店 | 无 | 广州市天河区车陂东闸口大街14号之一 | 113.3983 | 23.1182 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 选址不符要求，油烟管道接入下水道。 | 关停取缔 | 2021.02 | 否 | 车陂街 | 黄沛泉 | 2021.03 | 2021.02 | 已完成
2 | 广州市天河区 | 车陂街 | 庆云大街4号广源香外卖 | 无 | 广州市天河区车陂庆云大街4号 | 113.3961 | 23.1183 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 选址不符要求，未办理营业执照，未安装任何环保设备 | 关停取缔 | 2021.03 | 否 | 车陂街 | 黄沛泉 | 2021.03 | 2021.03 | 已完成
3 | 广州市天河区 | 石牌街 | 广州市天河区石牌野有趣美食店(野有饭) | 92440101MA5ANECL79 | 广州市天河区天阳路146-150号28号铺 | 113.3455 | 23.15 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 煤气 | 饭食 | 违反广州市大气防治规定25条，需停业。 | 关停取缔 | 2021.04 | 否 | 石牌街 | 伍亮 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
4 | 广州市天河区 | 石牌街 | 广州市天河区科技法图玛小吃店(中国拉面) | 440106601270463 | 广州市天河区天润路51号 | 113.342 | 23.1492 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 煤气 | 饭食 | 违反广州市大气防治规定25条，需停业。 | 关停取缔 | 2021.04 | 否 | 石牌街 | 伍亮 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
5 | 广州市天河区 | 石牌街 | 广州酸德喜餐饮管理有限公司天河北分公司 | 91440101MA5CBK7815 | 广州市天河区天河北路603号1-3楼(部位:2楼自编2004单元) | 113°20′4″ | 23°8′39″ | 餐饮 | 6210 | 中型 | 食材 | 天然气 | 饭食 | 违反广州市大气防治规定25条，需停业。 | 关停取缔 | 2021.04 | 否 | 石牌街 | 伍亮 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
6 | 广州市天河区 | 天河南街 | 广州三米餐饮管理有限公司 | 无 | 广州市天河区体育西路体育西横街157号至169号首层101房 | 113.3271 | 23.1305 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 违反广州市大气防治规定25条，需停业。 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 天河南街 | 范继军 | 2021.05 | 2021.04 | 已完成
7 | 广州市天河区 | 沙河街 | 广州好味道美食店 | 91440101MA5CY0563P | 龙岗路54号一号铺 | 113.3121 | 23.1496 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 油烟直排 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 沙河街 | 黄河 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
8 | 广州市天河区 | 沙河街 | 广州市天河区沙河食知小食店 | 92440101MA59TQJY21 | 水荫四横路99号（02） | 113.3124 | 23.1471 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 油烟低排 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 沙河街 | 黄河 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
9 | 广州市天河区 | 冼村街 | 广州市集群车宝汽车服务连锁有限公司 | 91440101082706941Y | 广州市天河区平云路38号停车场 | 116.397 | 39.916 | 机动车维修 | 8111 | 微型 | 零件等 | 电 | 机动车维修服务 | 非法排水 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 冼村街 | 冯海涛 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
10 | 广州市天河区 | 车陂街 | “叫了只炸鸡” | 无 | 广州市天河区车陂庆云大街12号 | 113.3961 | 23.1183 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 应办未办经营执照；违法排污 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 车陂街 | 黄沛泉 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
11 | 广州市天河区 | 猎德街 | 广州市天河区珠江新城碳路烤肉店 | 92440101MA5AH4PLXW | 广州市天河区华利路2号101,115房 | 113.3162 | 23.1176 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 天然气 | 韩式料理、 烤肉 | 油烟低空排放 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 猎德街 | 李建星 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
12 | 广州市天河区 | 元岗街 | 广州市天河区元岗陆海快餐店（陆海自选快餐） | 92440101MA9UT04Q7E | 广州市天河区元岗北街126号综合楼（原元岗北街126-138号自编3号）之102房 | 113°20'4" | 23°10'57" | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 煤气 | 快餐（早餐、炒粉面、粥） | 违建 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 元岗街 | 刘杨新 | 2021.05
13 | 广州市天河区 | 元岗街 | 广州市天河区元岗周青美食店（中国兰州拉面） | 92440101MA5AYBUA30 | 广州市天河区元岗北街126号综合楼（原元岗北街126-138号自编3号）之104,105房 | 113°20'4" | 23°10'57" | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 煤气 | 拉面 | 违建 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 元岗街 | 刘杨新 | 2021.05
14 | 广州市天河区 | 龙洞街 | 林小厨 | 无 | 迎福路536号 | 113.3572 | 23.1912 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 电 | 食品 | 无环保设备 | 关停取缔 | 2021.05 | 否 | 龙洞街 | 王澄彬 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
二、拟整合搬迁类企业
1 | 广州市天河区 | 长兴街 | 广州市天河区元岗海旺废品收购站 | 440106600762561 | 凌塘村闸口处旁边 | 113.4005 | 23.1761 | 废品回收 | 5191 | 微型 | —— | 电 | 回收服务 | 涉违法建设 | 整合搬迁 | 2021.02 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.03 | 2021.02 | 已完成
2 | 广州市天河区 | 长兴街 | 罗德其无证餐饮【其乐农庄】 | 无 | 岑村上高田路煌鸽农庄旁边 | 113.3868 | 23.1661 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 燃气 | 食品 | 应办未办经营执照；违法排污 | 整合搬迁 | 2021.02 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.03 | 2021.02 | 已完成
3 | 广州市天河区 | 长兴街 | 无名废品收购站1 | 无 | 凌塘村门口 | 113.3983 | 23.1774 | 废品回收 | 5191 | 微型 | —— | 电 | 回收服务 | 应办未办经营执照；涉违法建设 | 整合搬迁 | 2021.02 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.03 | 2021.02 | 已完成
4 | 广州市天河区 | 长兴街 | 无名废品收购站2 | 无 | 凌塘村门口 | 113.3926 | 23.1762 | 废品回收 | 5191 | 微型 | —— | 电 | 回收服务 | 应办未办经营执照；涉违法建设 | 整合搬迁 | 2021.02 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.03 | 2021.02 | 已完成
5 | 广州市天河区 | 员村街 | 广州市成名威再生资源回收有限公司 | 91440101MA5APMH348 | 广州市天河区员村东马路6号停车场内 | 113.21.42 | 23.7.19 | 废品回收 | 5191 | 微型 | —— | 电 | 回收服务 | 涉违法建设 | 整合搬迁 | 2021.04 | 否 | 员村街 | 杨德创 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
6 | 广州市天河区 | 林和街 | 广州市天河区科技广体汽车美容服务部 | 92440101L622519240 | 广州市天河区林和西横路自编182号 | 113.3218 | 23.1513 | 机动车美容 | 8111 | 小型 | 无 | 电 | 洗车美容服务 | 危险废物贮存间设施不够规范 | 整合搬迁 | 2021.04 | 否 | 林和街 | 于兆清 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
7 | 广州市天河区 | 林和街 | 广州市天河区科技车之源汽车美容服务中心 | 92440101L74608927X | 广州市天河区林和西横路182号 | 23.1513 | 23.1513 | 机动车美容 | 8111 | 小型 | 无 | 电 | 洗车美容服务 | 危险废物贮存间设施不够规范 | 整合搬迁 | 2021.04 | 否 | 林和街 | 于兆清 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
8 | 广州市天河区 | 龙洞街 | 香记汕头肠粉 | 无 | 龙洞东街福仁里1-1号 | 113.3572 | 23.1911 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 电 | 食品 | 无环保设备 | 整合搬迁 | 2021.05 | 否 | 龙洞街 | 王澄彬 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
9 | 广州市天河区 | 棠下街 | 潮汕肠粉 | 无 | 广州市天河区棠德花园棠德西二街54号首层 | 113.3789 | 23.1355 | 餐饮 | 6210 | 小微 | 米浆水、米粉、面 | 煤气 | 肠粉 | 应办未办经营执照；违法排污 | 整合搬迁 | 2021.05 | 否 | 棠下街 | 袁朝光 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
10 | 广州市天河区 | 棠下街 | 东横岭无名汽修店 | 无 | 广州市天河区棠下街东横岭四路3号 | 113.3879 | 23.1361 | 机动车维修 | 8111 | 小微 | 零件等 | 电 | 机动车维修服务 | 固废储存不规范 | 整合搬迁 | 2021.05 | 否 | 棠下街 | 袁朝光 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
11 | 广州市天河区 | 珠吉街 | 广州市天河区珠吉悦诚汽车美容养护中心 | 无 | 大灵山路19号 | 113.4215 | 23.1293 | 机动车维修 | 8111 | 60㎡ | 零件等 | 电 | 机动车维修服务 | 应办未办经营执照 | 整合搬迁 | 2021.06 | 否 | 珠吉街 | 林青青 | 2021.06
12 | 广州市天河区 | 长兴街 | 广州市天河区长兴壹隆汽车美容维修服务部【成龙汽车维修服务中心】 | 92440101MA5CUBTH4J | 岑村龙翕山4号之一 | 113.386 | 23.1749 | 机动车维修 | 8111 | 微型 | 零件等 | 电 | 机动车维修服务 | 无环保设备 | 整合搬迁 | 2021.05 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
13 | 广州市天河区 | 前进街 | 麻榨肠粉 | 92440101MA9UXU3NX5 | 祥圃街1号之一125铺 | 23.1195 | 113.4058 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 油水分离设施不完善 | 整合搬迁 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
14 | 广州市天河区 | 前进街 | 港爷茶室 | 92440101MA9UYTF94Y | 东圃二马路69号37房 | 23.1106 | 113.4011 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 油水分离设施不完善 | 整合搬迁 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
15 | 广州市天河区 | 前进街 | 波姐食坊 | 91440101MA9UM8782M | 东圃二马路61号大院D座自编31-112铺 | 23.1132 | 113.401 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 油烟治理设施不完善 | 整合搬迁 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
16 | 广州市天河区 | 前进街 | 遇见37.2度 | 无 | 宦溪西路17号前进商业楼3房 | 23.1148 | 113.4027 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 无营业执照 | 整合搬迁 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
17 | 广州市天河区 | 兴华街 | 广州力骨餐饮有限公司（桃里林） | 无 | 广州市天河区广州大道北885号第2幢102A | 113°32´31〞 | 23°17´55〞 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无油烟处理设施 | 整合搬迁 | 2021.05 | 否 | 兴华街 | 黎建华 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
三、拟升级改造类企业
1 | 广州市天河区 | 员村街 | 广州市天河区员村宏辉石磨肠粉店 | 92440101MA9W5NGE9D | 广州市天河区员村上社大街六巷5号1号商铺 | 113.3649 | 23.115 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 米浆 | 电 | 肠粉 | 违法排放废水 | 升级改造 | 2021.04 | 否 | 员村街 | 杨德创 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
2 | 广州市天河区 | 黄村街 | 广州市天河区黄村诛螺季螺蛳粉店(餐乐餐) | 92440101MA9UQM1686 | 广州市天河区黄村北便新街南一巷1号101铺 | 23.1272 | 113.4124 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.04 | 否 | 黄村街 | 岳海川 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
3 | 广州市天河区 | 员村街 | 广州市天河区喔喔鸡重庆火锅店 | 91440101MA9UYD4QXJ | 广州市天河区员村南富大街26号102铺 | 113.3559 | 23.1138 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.04 | 否 | 员村街 | 杨德创 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
4 | 广州市天河区 | 前进街 | 湛江蚝哥 | 无 | 石溪东村街35号101房 | 23.11 | 113.4114 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 应办未办经营执照 | 升级改造 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.07
5 | 广州市天河区 | 前进街 | 虾忆香 | 无 | 石宦路13号A108房 | 23.1132 | 113.4087 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 应办未办经营执照 | 升级改造 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.07
6 | 广州市天河区 | 前进街 | 辉记美食 | 无 | 东圃二横路26号 | 23.1186 | 113.4032 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气、电 | 中餐 | 应办未办经营执照 | 升级改造 | 2021.07 | 否 | 前进街 | 刘晨曦 | 2021.07
7 | 广州市天河区 | 兴华街 | 广州市天河区天平乐饮饭店（超哥麻辣烫） | 440106601094075 | 马蹄岗大街27号1楼 | 113°33´05〞 | 23°16´80〞 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无油烟处理设施 | 升级改造 | 2021.05 | 否 | 兴华街 | 黎建华 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
8 | 广州市天河区 | 兴华街 | 广州市天河区兴华铁憨憨饺子云吞店（粤饺皇） | 9244010MA9UXGB557 | 粤垦路536号102铺 | 113°33´61〞 | 23°16´21〞 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.05 | 否 | 兴华街 | 黎建华 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
9 | 广州市天河区 | 沙东街 | 广州市天河区沙东柳螺轩螺蛳粉店 | 92440101MA9UNHR8X5 | 广州市天河区石鼓岭路8号109铺 | 113.3271 | 23.1659 | 餐饮 | 6210 | 小型 | 食材 | 煤气、电 | 食品 | 无环保设备 | 升级改造 | 2021.07 | 否 | 沙东街 | 李振宏 | 2021.07
10 | 广州市天河区 | 五山街 | 广州宾尼乐餐饮有限公司 | S0612019111003 | 广州市天河区东莞庄一横路3号114房 | 113° 21´ | 23°9´ | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 电 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.05 | 否 | 五山街 | 胡光裕 | 2021.05
11 | 广州市天河区 | 员村街 | 广州凤和财餐饮管理有限公司 | 91440101MA9W4WJK6B | 广州市天河区程界西大田基南街8号108房 | 113.3559 | 23.1138 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 火锅 | 无油烟处理设施 | 升级改造 | 2021.05 | 否 | 员村街 | 杨德创 | 2021.05
12 | 广州市天河区 | 天园街 | 广州煲煲掂餐饮有限公司 | 无 | 广州市天河区棠下涌西路33号5铺 | 113.21.25 | 23.7.47 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无环保设备 | 升级改造 | 2021.06 | 否 | 天园街 | 刘奇志 | 2021.06
13 | 广州市天河区 | 天园街 | 广州市天河区多吃肉餐饮店 | 无 | 广州市天河区棠下涌西路33号6铺 | 113.21.25 | 23.7.47 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 电 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.06 | 否 | 天园街 | 刘奇志 | 2021.06
14 | 广州市天河区 | 天园街 | 广州市天河区天园文景烧腊店 | 无 | 广州市天河区棠下涌边路29号1007铺 | 113.21.25 | 23.7.47 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无环保设备 | 升级改造 | 2021.06 | 否 | 天园街 | 刘奇志 | 2021.06
15 | 广州市天河区 | 天园街 | 广州外力餐饮服务有限公司（新鲜美味羊肉串） | 无 | 广州市天河区棠石路新景苑12号铺 | 113°21′50″ | 23°7′37″ | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.06 | 否 | 天园街 | 刘奇志 | 2021.06
16 | 广州市天河区 | 天园街 | 广州市天河区天园张记麻辣烫麻辣香锅店 | 无 | 广州市天河区棠石路新景苑5号铺之二 | 113°21″49′ | 23°7′37″ | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无油烟处理设施 | 升级改造 | 2021.06 | 否 | 天园街 | 刘奇志 | 2021.06
17 | 广州市天河区 | 兴华街 | 旺角麻辣烫（旺角食品店） | 92440101MA5D6QWN3X | 银利街30号11号铺 | 113°33´03〞 | 23°17´28〞 | 餐饮 | 6210 | 微型 | 食材 | 煤气 | 食品 | 无污水治理设施 | 升级改造 | 2021.05 | 否 | 兴华街 | 黎建华 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成

## 工业企业（场所）综合整治清单
附件1-2
广州市“散乱污”工业企业（场所）综合整治动态清单（天河区）
序号 | 市、县(区) | 乡镇街 | 工业企业（场所）名称 | 组织机构代码 | 地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 行业代码 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 责任部门 | 责任人 | 整治时限 | 实际完成时间 | 备注
一、拟关停取缔类企业
1 | 广州市天河区 | 凤凰街 | 珠江矿机 | 无 | 广州市天河区广汕二路116号矿机三期39档 | 113°24'10.062" | 23°11'30.426" | 金属加工 | 3389 | 800㎡ | 铁，铜 | 电 | 五金制品 | 无环保手续，无配套污染治理设备 | 关停取缔 | 2021.04 | 是 | 凤凰街 | 陈树博 | 2021.04
2 | 广州市天河区 | 凤凰街 | 广州天河区龙洞华联矿山机械经营部 | 无 | 广州市天河区广汕二路116号矿机三期 | 113°24'10.062" | 23°11'30.426" | 金属加工 | 3389 | 1200㎡ | 铁，铜 | 电 | 五金制品 | 无环保手续，无配套污染治理设备 | 关停取缔 | 2021.04 | 是 | 凤凰街 | 陈树博 | 2021.04
3 | 广州市天河区 | 龙洞街 | 迎龙路1337无名钩机厂 | 无 | 天河区龙洞迎龙路1337 | 113.3554 | 23.2106 | 维修 | 8199 | 小型 | 零件、机油等 | 电 | 维修服务 | 污水直排，危废品未按规定贮存和转移 | 关停取缔 | 2021.04 | 否 | 龙洞街 | 王澄彬 | 2021.04 | 2021.03 | 已完成
4 | 广州市天河区 | 凤凰街 | 迪杰纸品有限公司 | 无 | 广州市天河区高科路32号 | 113°24'13.92" | 23°11'23.08" | 纸制品加工 | 2231 | 800㎡ | 纸 | 电 | 纸制品 | 无环保手续，无配套污染治理设备 | 关停取缔 | 2021.04 | 是 | 凤凰街 | 陈树博 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
5 | 广州市天河区 | 龙洞街 | 广州筑盛彩印有限公司 | 91440101MA59EFK5XF | 天河区迎龙路203号之十一101室 | 113.3572 | 23.1912 | 印刷和记录媒介复制业 | 2311 | 小型 | 油墨 | 电 | 印刷品 | 无环保手续，无配套污染治理设备 | 关停取缔 | 2021.05 | 是 | 龙洞街 | 王澄彬 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
二、拟整合搬迁类企业
1 | 广州市天河区 | 长兴街 | 广州世创文化传播有限公司 | 91440111331486607U | 岑村么樟塘自编C1 | 113.3945 | 23.1616 | 广告喷绘 | 7259 | 微型 | 木板 | 电 | 广告板 | 涉违法建设 | 整合搬迁 | 2021.03 | 是 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.03 | 2021.03 | 已完成
2 | 广州市天河区 | 长兴街 | 无名无证烧腊店 | 无 | 长湴南街4巷8号 | 113.3578 | 23.176 | 肉制品加工 | 1353 | 微型 | 鸭 | 电 | 烧腊 | 应办未办工商执照 | 整合搬迁 | 2021.04 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
3 | 广州市天河区 | 长兴街 | 无证宰鸡档 | 无 | 长湴西大街8-9号旁 | 113.356 | 23.1761 | 屠宰 | 1352 | 微型 | 生鸡 | 电 | 活宰鸡 | 应办未办工商执照 | 整合搬迁 | 2021.04 | 否 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
4 | 广州市天河区 | 棠下街 | 东棠银政纸品加工厂 | 无 | 广州市天河区棠下街广棠西路3号 | 113.3857 | 23.1381 | 纸制品加工 | 2231 | 微型 | 纸 | 电 | 包装盒 | 加热工序废气直排 | 整合搬迁 | 2021.05 | 否 | 棠下街 | 袁朝光 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
5 | 广州市天河区 | 长兴街 | 广州市胜锐机电设备有限公司 | 91440106MA59AHY95F | 广州市天河区长湴白沙水路160号自编YF1、YF3-1号 | 113.358 | 23.1843 | 金属加工 | 3389 | 微型 | 零件等 | 电 | 机械零部件加工 | 应办未办工商执照 | 整合搬迁 | 2021.05 | 是，白沙水工业区 | 长兴街 | 卢舜波 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成
三、拟升级改造类企业
1 | 广州市天河区 | 新塘街 | 广州市天河区大观宏峰金属装饰工程部 | 无 | 沐陂西路13号大院H7-8号 | 113.3985 | 23.923 | 金属结构制造 | 3311 | 微型 | 结构钢焊条 | 无 | 钢材 | 未设置环保设施 | 升级改造 | 2021.04 | 否 | 新塘街 | 胡卫海 | 2021.04 | 2021.04 | 已完成
2 | 广州市天河区 | 新塘街 | 朱祥德石材加工厂 | 无 | 沐陂东路10号大院D3区 | 113.4058 | 23.169 | 建筑用石加工 | 3032 | 微型 | 石材 | 无 | 石材制品 | 未设置环保设施 | 升级改造 | 2021.05 | 否 | 新塘街 | 胡卫海 | 2021.05 | 2021.05 | 已完成