天河区加快推进政务服务标准化

规范化便利化工作实施方案

为加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，推进政务服务标准化、规范化、便利化，更大激发市场主体活力，更好满足人民日益增长的美好生活需要，根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《广东省人民政府关于印发广东省加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案的通知》（粤府函〔2022〕290号）和《广州市人民政府关于印发广州市加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案的通知》（穗府函〔2023〕20号）等文件部署，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入落实党中央、国务院决策部署和省市相关工作要求，聚焦企业群众关注关切，加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务，全面推动政务服务改革与数字政府建设融合发展，加快推进政务服务运行全程标准化、服务供给全域规范化、企业群众办事全时便利化，持续提升一体化政务服务能力和“一网通办”水平，切实增强企业群众办事的体验感、获得感、幸福感，为推动经济社会高质量发展、打造智慧高品质生活、推进政府治理体系和治理能力现代化赋能增效。

二、总体目标

到2023年底，区、街、社区三级一体化政务服务能力和水平显著提升；区事项标准化管理机制更加健全完善；全区统一预约机制基本形成，区一体化政务服务平台支撑能力大幅提升，电子证照基本实现“应用尽用”，“一网通办”服务能力显著增强，“跨省通办”广度、深度持续拓展。到2025年底，事项全要素基本实现数字化管理，审批智能化水平显著提升，大部分事项实现“全城通办”“跨域通办”；区基本建成“智慧政务服务大厅”，主动、精准、集约、智慧服务成为主要模式，企业群众全生命周期服务更加贴心周到；“网上办、掌上办、自助办、就近办、马上办、一次办”更加好办易办，政务服务线上线下深度融合、协调发展，政务服务标准化、规范化、便利化水平走在全市前列，方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系率先建成，政务服务改革发展更具韧性。

三、推进政务服务全程标准化

（一）推进政务服务事项标准化。

健全政务服务事项基本目录审核制度。适时修订完善《天河区权责清单和政务服务事项标准化管理办法（试行）》，建立健全政务服务事项（以下简称事项）和权责清单联合管理机制。对照省、市事项基本目录，编制和修订涵盖区、街、社区三级的天河区事项基本目录。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

政务服务事项实施清单标准化。配合推动同一事项受理条件、申请材料、等要素在全市范围内统一，推动落实事项“全城通办”。深入推进南沙、天河两地高频政务服务“跨区通办”。到2023年底，实现200项高频事项线下“全城通办”、80%高频事项“跨域通办”；到2025年底，实现400项服务事项线下“全城通办”、85%高频事项“跨域通办”。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

健全政务服务事项动态管理机制。基于省政务服务平台事项库，汇聚事项基本目录和实施清单，加强事项数据同源、动态更新、联动管理。区业务主管部门加强对延伸街道（社区）事项指导。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（二）推进政务服务事项数字化管理应用。依托市事项管理系统组件化、标准化技术支撑能力，加强事项逻辑化梳理，建设事项要素“组件库”，逐步推进同一要素在不同层级、部门、业务间的名称、内容、格式保持一致，探索事项串并联自定义组合办理。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（三）推进政务服务监督标准化。依托市政务服务监督管理系统，畅通全区政务服务投诉渠道，优化完善政务服务监督评价通报机制。积极参与制定市政务服务数据标准规范，推进统一政务服务数据集约化汇聚、管理和输出，推进政务服务全程公开透明、全程留痕和办事数据全链条可追溯、可查询、可视化。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（四）推进政务服务数字档案标准化。按照省、市相关规定和技术规范，做好区一体化政务服务平台与部门档案管理系统对接，建立健全政务服务数据管理部门、档案主管部门、综合档案馆、政务服务机构分工协作工作机制，减少事项办理过程中对纸质材料的依赖，加快数字化转型发展。（区档案局、区政务服务数据管理局、区国家档案馆牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（五）推进智慧政务基础设施标准化。积极参与制定市政务服务场所智慧政务基础设施建设标准，加快区政务服务场所智慧化升级改造，推进区、街智慧服务设施互联互通。（区政务服务数据管理局牵头，区各专业大厅主管部门、各街道办事处配合）

四、推进政务服务全域规范化

（一）规范审批服务。

规范政务服务机构和事项进驻。到2023年底，建立区、街政务服务场所进驻事项负面清单制度和定期通报机制，除场地限制或涉及国家秘密等情形外，原则上政务服务事项均应纳入政务服务场所集中办理，进驻的事项必须在政务服务场所实质运行，严禁“明进暗不进”，确因场地限制或不符合保密要求等情形导致不具备整合条件的，按照区政务服务数据管理部门的统一要求管理并提供规范化服务；建立政务服务机构业务综合授权的“首席事务代表”制度，推动更多事项当场办理、简单事项即时办结。对未按要求落实进驻的政务服务机构和事项勒令限期整改，纳入年度考核。区政务服务数据管理部门每半年进行一次监督检查，对在后台办公区域受理、许可等违规行为进行通报并限期改正。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

规范线上线下审批服务。保证线上线下服务供给，对已实现线上办理的事项，原则上同步提供线下窗口办事服务，由企业群众自主选择办理渠道。加强事项办事指南检查通报机制，线上线下严格按照事项实施清单提供办事服务；强化线下服务监督检查，对申请人在线下办理业务，强制要求其先到线上预约或在线提交申请材料、额外增加或变相增加办理环节和申请材料等违规行为进行通报并限期改正。到2023年底，制定特殊环节事项清单，建立特殊环节限时办结机制，进一步规范行政审批过程中技术审查、听证论证等流程并向社会公布。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（二）规范政务服务场所办事服务。

规范政务服务场所设立和政务服务窗口设置。争取融入大湾区市民中心建设，推动省、市、区三级共建。到2023年底，实现全区政务服务场所统一名称、场所标识。区综合性政务服务场所为“广州市天河区政务服务中心”，区属专业政务服务场所为“天河区政务服务中心××分中心”，各街道政务服务场所为“天河区××街便民服务中心”，各社区政务服务场所为“××街××社区便民服务站”。区、街政务服务场所窗口工作人员应统一着装，鼓励有条件的街道统一便民服务站窗口工作人员着装。区政务服务中心完成综合咨询、综合受理、代办、跨域通办、“办不成事”窗口设置，推进街道、社区便民服务中心（站）参照设立，鼓励各层级政务服务场所结合实际创新设置办事专窗。落实政务服务中心一体化管理办法，确不具备规范条件的专业政务服务场所要按照统一要求纳入区政务服务中心一体化管理，按照统一要求提供规范化服务。到2025年底，区政务服务中心综合受理率达到100%。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

规范基层智慧政务服务。加快构建“一码（红棉码）、一机（自助政务服务终端机）、一指数（智慧治理效能指数）”基层智慧政务服务体系。推动更多基层高频事项“码上办”、自助政务服务终端机“亮码”免证办，提升基层智慧政务服务效能。落实基层新增流动人口数据采集生成模式，优化基层自由组合式“填表报数”方法，推进基层“少填少报”。积极落实基层“智慧治理”效能评估指标体系，不断提升基层“智慧治理”整体能力和水平。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

统筹全区政务服务均衡协同发展。制定政务服务均衡化发展工作方案，科学设定发展目标和具体任务，加强工作指导，加大技术支持力度，研究建立对口帮扶机制，支持基础相对薄弱的街道优先开展相关能力提升工作，全面打造协调发展、公平普惠、规范统一的政务服务体系，全面推动全区政务服务均衡化规范化发展。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（三）规范网上办事服务。

统筹网上办事入口。推动网上办理的事项全部接入省统一认证平台，实现全区网上政务服务“一号通行、单点登录”。到2023年底，除使用国家、省垂直管理部门业务系统办理的事项外，实现70%区级事项线上线下一体化融合。深化“穗好办”APP天河专区移动端服务门户作用，完成天河专区版面UI设计改版升级，建设完善“跨域通办”、政策兑现、“一阅通晓”等服务专栏，推动全区移动端服务事项按照“应接尽接”的原则向“穗好办”移动端集成，提供统一的移动端查询、预约和办理服务。到2025年底，实现高频服务事项“指尖办”率不低于80%。推进“红棉码”在政务服务、交通出行、医疗卫生、文体旅游等领域的应用。推进区政府门户网站和政务新媒体完成适老化改造并与国家标准衔接。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

规范网上办事。落实《广州市网上办事管理办法》，规范在线咨询、引导服务，提供更加简明易懂实用的网上办事指南和操作说明，提升统一网上申办系统支撑能力。建设无人值守的自助政务服务终端及环境，为办事人提供远程视频咨询导办、跨域通办、材料打印、事项申报等服务，推进“跨省通办”服务向基层延伸。深化“云窗口”服务支撑体系建设，提供移动端、电脑客户端等多种使用终端实现实时视频通话、在线文字交流、网页展示及推送等功能服务，加强“云窗口”服务规范管理。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

提升网上办事深度。通过网上核验、数据共享等方式，提供申请受理、审查决定、结果送达等全流程、全环节网上服务，不断提升网上办理深度，进一步提高区事项可全程网办率。到2023年底，实现区级事项全程网办率不低于80%。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门配合）

（四）规范政务服务线上线下融合发展。

规范全区政务服务统一预约。全面推进实施《广州市政务服务统一预约管理办法（试行）》，加快构建以广东政务服务网（天河）、“穗好办”移动端为总入口的区、街、社区三级政务服务场所统一预约体系，通过预约功能与办事指南、政务地图、电子证照、电子签章、“红棉码”和政务服务场所智慧设备设施等协同融合服务，逐步打造智能无感的“智慧政务服务大厅”。到2023年底，推进区、街政务（便民）服务中心“一窗受理”集成服务事项实现智能预约服务、亮码智能无感取号。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

统筹政务服务办理渠道。深化政务服务多渠道一体化融合区级试点，落实《广州市政务服务多渠道一体化融合服务管理办法》，事项纳入线上线下一体化办理，实现事项办理统一平台、统一标准、统一管理。推进整合各类政务服务移动端应用，规范移动端、自助机终端管理，促进政务服务平台融合、服务融合、数据融合。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（五）规范开展政务服务监督评价。

深化政务服务“好差评”工作。在各级政务服务机构、各类政务服务信息平台全面开展“好差评”工作。持续优化评价体系，确保评价数据客观、真实，打造受理、审批、办结全流程的评价追溯，形成评价、整改、反馈、监督全流程衔接的政务服务评价机制。强化服务差评整改与评价数据综合分析应用。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

建立政务服务效能指数评价机制。建立天河区政务服务效能指数评价体系，严格考核实施并纳入每季度政务服务标准化通报，开发粤政易端政务服务效能指数看板，加强指数信息推送和提醒，通过系统、全面、客观评价区、街政务服务机构的服务效能，促使及时查弱项、补短板。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

五、推进政务服务全时便利化

（一）推行容缺容错受理和告知承诺制服务模式。按照最大限度利企惠民原则，推行容缺容错受理服务。依托省政务服务事项管理系统，依法依规编制实行容缺容错受理、告知承诺制的事项清单，持续维护事项标签信息，通过广东政务服务网（天河）实时更新、公布容缺容错受理、告知承诺制事项清单及办事指南，方便企业群众查询和监督。开展容缺容错受理、告知承诺制业务的数据统计、档案留存、信用信息记录等工作。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（二）推动更多事项“一次办”“就近办”。深入推进“一件事”改革举措，创新推行“穗好办·随心办”事项自由组合办理新模式，到2025年底，推出不少于120个“一件事”主题联办和导办服务，推动“一件事”服务场景导航图全覆盖。拓展公共教育、劳动就业、社会保险、医疗卫生、养老服务、户籍管理等领域事项，推进基层能有效承接的事项以委托受理、授权办理、帮办代办、视频办等方式下沉至便民服务中心（站）办理。推行政务服务“云上办”，实现业务跨层级、跨地域一站式办结。加大政银合作力度，推动更多事项入驻银行智慧柜员机，推动自助政务服务网点建设。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（三）推广“免证办”服务。理顺电子证照用证机制，受理环节已提交电子证照的，审批时不得再要求提交实体证照，全面深化“四减四免”。建立电子证照发证、用证清单并实行动态管理，加大监督检查力度，推进在申办、受理、审核、决定、送达等业务办理全过程应用电子证照替代实体证照。到2023年底，推动60类高频电子证照“应签尽签”，数据质量明显提升，签发及时率达99%以上，“减材料”率达90%以上。到2025年底，实现电子证照用证率、电子印章使用率均达到90%。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（四）构建数字化企业服务平台。加快建设天河“政企+”服务平台，积极配合构建市数字化企业服务平台。完善企业服务管理机制和企业经营数据库，通过大数据分析梳理形成企业标签体系、千企千面“企业画像”，开展政策推送、政策兑现、“免申即享”等主动式的精准化服务。强化企业业务全流程数据智能分析应用，构建全区统一的企业动态标签体系。推行全覆盖、全方位、全流程的企业业务“帮代办”“上门办”服务模式，建立企业“诉求直达”快速解决机制。完善政策宣讲服务体系，提高企业群众对利企惠民政策的知晓度。实施利企惠民政策5G短信推送“一键享”，到2023年底，实现全区20个事项“免申即享”；到2025年底，实现全区30个事项“免申即享”。（区政务服务数据管理局、天河中央商务区管委会牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（五）提供更多便利服务。推进区政务服务中心和有条件的街便民服务中心引入水电气、电信、公证、法律援助等与企业群众生产生活密切相关的服务，积极推进公共服务联合办理。区政务服务中心根据业务需要提供延时错时服务，倡导街便民服务中心积极开展延时错时服务。建立政务服务场所督导检查工作机制，强化新建政务服务场所无障碍设施配套建设的督导检查。优化实名认证，对无法通过在线实名认证的申请人实行远程视频确认，为市场主体准入准营提供更多创新性、便捷化服务。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（六）提升港澳企业居民办事便利化水平。配合推进穗港澳政务服务规则衔接和政务服务基础设施互联互通，大力推动数据共享流通，全面推进港澳证件便利化应用，推动解决港澳企业居民在政务服务、公共交通等领域存在的办事难、办事繁等问题。拓展为港澳企业居民服务事项范围，提供更加便利的条件和高效的服务，发挥聚集、带动和辐射作用。持续优化“支持港澳青年发展”重点专栏内容，加强港澳服务事项办事解读。（区政务服务数据管理局、区委统战部牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（七）加强前沿技术应用。聚焦政务服务发展趋势，适度超前部署智慧政务基础设施，采用基于云计算、大数据、人工智能等的VR（虚拟现实）、RPA（机器人流程自动化）、智能算法等新技术赋能政务服务创新，提升智慧审批水平，推广深化各类场景应用，减少政务服务机构、政务服务场所窗口工作人员“二次录入”和企业群众重复填写或提交材料等情况，不断提升政务服务效能。重点聚焦营商环境领域，试点开发一批“智办”事项，通过在线智能填单、自动审批，为企业提供个性化、精准化的“全程智办”服务。探索打造天河政务数字人“客服”，创新全程智能交互服务体验。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（八）打造领航式前置导办服务。加快建设天河“一阅通晓”前置化政务服务平台，聚焦办事“最先一公里”全面集成融合各类前置导办服务，提供全新导办服务体验，打造天河政务特色品牌。做深做实“百项解读助百企”政务服务事项高质量解读活动，至少每半年组织一次专项行动，分批推出事项解读材料，形成“一阅通晓”事项专题，对优秀导办作品进行通报表彰和宣传推广，纳入年度绩效考核加分。建立领航式办事引导信息主动推送服务机制，通过5G消息为企业群众精准推送下一环节办理事项信息。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（九）提升基层政务服务效能。按全市统一部署，加快推进“服务之星”、街道标杆大厅评选工作。各部门、各街道以“服务之星”和“标杆大厅”评选为导向，查弱项、补短板、强基础，推动服务效能优化提升，实现以评促改、以评促进的作用。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

六、全面提升区一体化政务服务平台服务能力

（一）加强平台建设统筹。深化各部门政务服务业务系统与区一体化政务服务平台全面对接融合。持续深化区一体化政务服务平台建设和运营保障工作，主动做好与国家、省、市一体化政务服务平台对接融合。严格政务信息化项目审核，原则上能依托一体化政务服务平台支撑政务服务业务办理的，不再批准单独建设相关业务系统。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（二）强化平台公共支撑。打造预约、网上申请、受理、审批、评价等环节全贯通的区一体化在线政务服务平台，支撑部门审批、服务、监管一体化。深化推广区一体化在线政务服务平台在街、社区的运用实践。基于区一体化政务服务平台，深化“四减四免”工作，推广电子照、电子材料等证明材料的减免复用、信息互通共享等便民服务，支撑工程建设项目联合审批制度改革、“一照通行”改革、身份证电子证照等试点工作。争取开展我市打通一体化政务服务平台与部门自建审批系统对接渠道试点应用工作。到2025年底，基本实现基层受理业务后数据实时流转至部门审批系统，形成线上线下一体化管理工作机制。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（三）提升数据共享能力。落实《广州市政务信息共享管理规定》，利用区政务大数据中心，推动政务数据共享规范化、制度化、常态化。落实国家营商环境创新试点工作要求，按照市编制的国家部门回流共享专项数据目录，申请数据回流，支撑区级数据专项应用推广。探索建立法人、政策兑现等数据共享应用成效看板。打造个人数字空间，整合梳理个人常用证照、业务办理信息、公共服务数据等，加强对存证溯源、用证认证、授权管理的安全防护，形成个人数据“保险柜”。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

七、保障措施

（一）加强组织领导。各街各部门要充分认识推进政务服务标准化、规范化、便利化工作的重要性、紧迫性，切实加强组织领导，强化经费、人员、场地、信息化保障。区政务服务数据管理部门负责全区政务服务工作的顶层设计、统筹推进、监督检查，结合数字政府改革建设，大力提升区一体化政务服务平台支撑能力和水平。逐步整合街、社区用于便民服务中心（站）的建设资金，按照“资金下达渠道不变、区级政府统一规划”模式，由区政务服务数据管理部门指导，区财政部门配合，切实加快推进便民服务中心（站）建设。（区政务服务数据管理局牵头，区财政局、区各有关部门、各街道办事处配合）

（二）加强基层政务服务基础能力建设。将便民服务中心（站）建设纳入基本公共服务体系建设范畴，保障工作运行所需的经费、场地、设备设施等。深化街道政务服务“双重管理”模式，推动街便民服务中心窗口工作人员由区政务服务数据管理部门统一配备，实行动态清单化管理，鼓励社区便民服务站窗口工作人员由区政务服务数据管理部门统一配备，区财政部门做好经费保障工作，便民服务中心（站）窗口工作人员工资水平和福利待遇按照相关政策核定。推动基层政务服务工作保障和权责对称，委托社区组织开展的事项要配备相应的人、财、物支撑。到2025年底，力争实现街便民服务中心面积不少于500㎡，社区便民服务站面积不少于100㎡。（区政务服务数据管理局、区财政局、各街道办事处牵头，区委编办、区人力资源社会保障局、区民政局等部门配合）

（三）加强人员队伍建设。

组织人事部门要将政务服务场所作为培养锻炼干部的重要基地，选派能力素质好、有发展潜力的干部到窗口工作，相应经历作为基层工作经历的重要参考。进驻区政务服务场所人员的年度考核评优，应征求区政务服务数据管理部门意见。对连续3年被评为优秀的进驻政务服务场所人员，政务服务数据管理部门可向其所在单位或者组织人事部门提出奖励、任用建议。（区委组织部、区人力资源社会保障局、区政务服务数据管理局牵头，各有关部门、各街道办事处配合）

区政务服务数据管理部门要树立以数据驱动为核心的服务理念，将提升数字素养与技能纳入教育培训与职业技能人才评价工作体系。区政务服务数据管理部门负责制定全区政务服务管理工作人员教育培训规划和方案，定期组织开展培训，推进全区政务服务场所工作人员职业技能等级评定工作，支持区政务服务中心开展行政办事员（政务服务综合窗口办事员）职业技能等级培训、等级认定工作，不断提高全区政务服务管理工作人员数字服务能力和水平。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（四）加强法治保障。聚焦政务服务优化工作所面临的政策制度障碍，全面清理和修改完善全区与推进政务服务标准化、规范化、便利化不相适应的文件。结合天河政务服务改革实际情况和需求，建立健全智慧政务服务、网上办事、便民热线、数据安全和共享等相关领域管理制度机制，充分发挥法治引领和保障作用。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（五）加强安全保障。强化区级政务服务平台安全保障系统建设，落实安全管理主体责任，分级做好政务服务平台建设运营和网络数据安全保障工作，构建全方位、多层次、一致性的安全防护体系，不断提升区一体化政务服务平台风险防控能力。加强政务数据全生命周期安全防护，强化政务服务和数据共享利用中的个人隐私、商业秘密保护，确保政务网络和数据安全。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

（六）加强宣传推广。各街各部门要加强政策宣传，通过政府网站、政务新媒体、政务服务平台和数字化企业服务平台、“广州政务讲堂”等平台向社会及时提供通俗易懂的政策解读，重点加强对新政策、先进地区和创新经验做法的宣传推介。对政务服务标准化、规范化、便利化工作推进快、标准高、成效好的单位进行通报表扬，及时总结经验并复制推广。（区政务服务数据管理局牵头，区各有关部门、各街道办事处配合）

公开方式：主动公开

抄送：市政府办公厅，区委各部委办局，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，区人武部，各人民团体，天河区税务局，区融媒体中心。