## 新开工+基本建成
广州市2023年保障性安居工程年度项目建设计划任务量完成(截至10月底）
新开工（筹集）项目清单 （省厅下达任务量：新开工公租房1900套，共有产权住房600套） | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 实际开工（筹集）/基本建成套数 | 其中 | [5 empty] | 配套设施建设情况
[5 empty] | 公共租赁住房 |  | 棚户区改造 |  | 共有产权住房
[5 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
| 1 | 荔湾区荷景路AF060419地块配建公租房项目 | 荔湾区荷景路AF060419 | 178 | 178 | 10276 |  |  |  |  | 文化站、社区少年宫、社区公共管理中心、街道办、议事厅、服务站、星光老年之家、居民健身场所、卫生服务站、邮政所，与住宅同步建设。
| 2 | 白云区马沥智慧健康产业园一期地块项目 | 白云区钟落潭镇广州市白云区钟落潭镇105国道广从公路段以南，马沥居地铁旁 | 243 | 243 | 14400 |  |  |  |  | 中小学、社区居委会、社区议事厅、社区服务站、物业管理、警务室、养老服务机构、居民健身场所、文化室，与住宅同步建设。
| 3 | 从化区城郊街向阳保障性住房项目 | 广州市从化区城郊街镇北路5巷迎福园三街 | 240 | 240 | 12896 |  |  |  |  | 主要配建有公共厕所100平方米、快递送达点15平方米、物业配套用房，与住宅同步建设。
| 4 | 筹集直管公房 | 番禺区市桥城区 | 65 | 65 | 2900 |  |  |  |  | 筹集房源。
| 5 | 晴翠府（自编12#楼） | 番禺区桥南街蚬涌村大口涌以西地块 | 66 | 66 | 3600 |  |  |  |  | 卫生站、托老所、老年人服务点、社区居委会、社区服务中心、文化室、垃圾收集站、居民健身场所、综合管理用房、邮政所、公共厕所、托儿所、肉菜市场（生鲜超市），与住宅同步建设。
| 6 | 阅麓花园（自编4#楼） | 番禺区石碁镇南浦村市莲路北侧 | 16 | 16 | 900 |  |  |  |  | 社区卫生服务站、文化室、社区居委会、日间照料中心、社区议事厅、星光老年之家、社区服务站、物业管理用房、居民健身场所、肉菜市场、垃圾站、公厕、幼儿园，与住宅同步建设。
| 7 | 创新城一期C居住地块项目（A2-1、A2-2、A5-1和A5-2） | 番禺区新造镇广州国际创新城 | 875 | 875 | 45674 |  |  |  |  | 卫生站、文化室、社区居委会、星光老年之家、托老所、社区日间照料中心，与住宅同步建设。
| 8 | 龙归项目 | 白云区龙归镇政府东侧地段 | 155 |  |  |  |  | 155 | 12800 | 商业综合楼1幢、中学1所、小学1所、幼儿园2所、消防站1所、社区活动中心（含卫生服务中心）、垃圾压缩站1个、垃圾收集站5个，与住宅同步建设。
| 9 | 佳大时代公寓 | 广州开发区东区骏业路8号、9号 | 2066 | 2066 | 88365.07 |  |  |  |  | 筹集房源。
| 10 | 佳大时尚公寓 | 广州开发区东区春晖四街18号 | 170 | 170 | 8109.4 |  |  |  |  | 筹集房源。
| 11 | SDK-A-3地块配建房源 | 开源大道以南，隧南路以北 | 160 | 160 | 9600 |  |  |  |  | 幼儿园（含托儿所）、党群服务站（合社区居委会、社区议事厅、社区服务站）、社区警务室、公共图书馆分馆、星光老年人之家、物业管理（含业主委员会）、社区卫生服务站、文化室、居民健身场所、社区日问照料中心（含养老设施）、公共厕所、垃圾收集站、再生资源回收点、农贸（肉菜）市场、快递智能末端服务设施、公交首末站，与住宅同步建设。
| 12 | CPPQ-A4-5地块配建房源 | 黄埔区长贤路以南、萝岭路以东 | 240 | 240 | 14400 |  |  |  |  | 社区居委会、社区议事厅、社区管理公共中心、综合管理用房、党群服务站、公共服务用房、幼儿园、托儿所、社区服务站、物业管理、星光老年之家、社区日间照料中心、社区卫生服务站、文化室、居民健身场所、邮政所、垃圾收集站、再生资源回收点、公共厕所、快递智能末端服务设施，与住宅同步建设。
| 13 | 石丰路二期保障性住房项目 | 白云区石丰路地块 BY-1203，石井大道以西红星村浮山南元中巷以北 | 1396 | 774 | 38636 |  |  | 622 | 57948 | 18班幼儿园、社区服务中心、社区居委会、社区议事厅、社区服务站、文化室、公共厕所、商业等，与住宅同步建设。
新开工合计 |  |  |  | 5870 | 5093 | 249756.47 | 0 | 0 | 777 | 70748
基本建成项目清单 （省厅下达任务量：基本建公租房1982套，基本建成共有产权住房3659套） | 1 | 新造共有产权保障性住房项目 | 番禺区新造镇永兴路 | 1627 |  |  |  |  | 1627 | 147263 | 该小区已基本建成一个肉菜市场、社区服务中心、派出所、18班幼儿园等配套设施，与住宅同步建成。
| 2 | 嘉禾联边保障性住房项目 | 广州市白云区嘉禾联边，西临空港大道，南临启德路 | 940 | 540 | 29815 |  |  | 400 | 31700 | 嘉禾联边保障性住房项目配套的小区服务服务窗口、12班幼儿园和托儿所、老年人服务站点、社区服务中心、文化活动站、社区卫生服务站、邮政所、居委会、公共厕所等均已完工，与住宅同步建成。
| 3 | 筹集直管公房 | 番禺区市桥城区 | 65 | 65 | 2900 |  |  |  |  | 筹集房源。
| 4 | 龙归项目 | 白云区龙归镇政府东侧地段 | 155 |  |  |  |  | 155 | 12800 | 商业综合楼1幢、中学1所、小学1所、幼儿园2所、消防站1所、社区活动中心（含卫生服务中心）、垃圾压缩站1个、垃圾收集站5个，与住宅同步建成。
| 5 | 广州市白云沙亭岗新社区棚改项目 | 白云区太和镇沙亭村和谢家庄村交界处 | 7317 |  |  | 7317 | 682920 |  |  | 一所60班九年一贯制学校、一所12班幼儿园、两所15班幼儿园、两个居委级农贸市场、一个公交首末站、文体活动中心、党群活动中心、7人制足球场、居民健身场所、社区服务站、社区居委会、社区议事厅、文化室、星光老年之家、社区日间照料中心、公共厕所、垃圾收集站、再生资源回收点、物业管理用房等均已取得竣工联合验收意见书，与住宅同步建成。
| 6 | 佳大时代公寓 | 广州开发区东区骏业路8号、9号 | 2066 | 2066 | 88365.07 |  |  |  |  | 筹集房源。
| 7 | 佳大时尚公寓 | 广州开发区东区春晖四街18号 | 170 | 170 | 8109.4 |  |  |  |  | 筹集房源。
| 8 | 萝岗中心城区保障性住房项目（二期） | 黄埔区萝岗中心城区西侧，广惠告诉南侧地段 | 1600 | 1600 | 92305 |  |  |  |  | 幼儿园及托儿所、商业体、垃圾转运站、卫生服务中心、残疾人康复中心、肉菜市场、邮政所、街道办事处、社区服务中心、社区居委会、托老所、老人服务中心、社区卫生站、公共厕所等均已基本完工，72班九年一贯制中小学因前期场地搭设老人临时安置区影响，已正式开工。预计配套与住宅同步建成。
| 9 | 鸦岗保障性住房项目（一期） | 白云区沙场路 | 2032 |  |  |  |  | 2032 | 138532.6 | 1栋商业综合楼、1栋三层肉菜市场、1栋三层18班幼儿园、居民健身场所、公共厕所、社区养老服务机构、物业管理所、文化室、党群服务站、社区卫生站、社区服务站、垃圾收集站、邮政所、居委会、图书馆，与住宅同步建成。
基本建成合计 |  |  |  | 10104 | 4441 | 221494.47 | 7317 | 682920 | 4214 | 330295.6