## Sheet1
天河区2016年十件民生实事任务分解表（第三季度）
事项 序号 | 办理事项 | 任务序号 | 具体任务 | 主办单位 | 配合单位 | 办理进展（推进中/完成） | 具体情况 | 备注
一 | 促进创业就业 | 1 | 组织创业培训及创业辅导1000人次以上，培训辖内“农转居”劳动力2700名,举办各类公益性招聘会100场以上，资助劳动力技能晋升培训6000人,全区城镇新增就业人数2.5万以上,帮扶1万名城镇登记失业人员实现再就业。 | 区人力资源和社会保障局 | 区委宣传部、区发改局、区商金局、区民政局、区财政局、区总工会、区妇联、团区委、区残联、区市场监管局、区国税局、区地税局、各街道 | 推进中 | 组织创业培训及创业辅导1135人次，培训辖内“农转居”劳动力2565名,举办各类公益性招聘会66场，资助劳动力技能晋升培训7376人,全区城镇新增就业人数41421人,帮扶6678名城镇登记失业人员实现再就业。
二 | 完善基层公共设施建设 | 2 | 全面普查区内社区各类公共设施，每个街道选取1个社区，试点推进社区老年人活动场所、文体娱乐设施等各类公共设施维护、利用和改造，强化社区闲置资源利用，为社区居民提供优质、便利、精细化服务。 | 区民政局牵头，各部门、各街道负责 | 区文广新局（区体育局）、区人社局、区住房和建设水务局、区财政局、区发改局 | 推进中 | 1、区民政局已印发《关于完善基层公共设施建设的工作方案》。区政府已审议通过《关于审定完善基层公共设施建设工作建设经费的请示》，经费已追加，并通过二次分配的形式下拨到各街道。各街道正按各自制定的改造方案实施改造，其中元岗、五山、凤凰、沙河、长兴、龙洞、新塘、珠吉、林和、黄村、石牌等11个街道已完成改造。 2、区妇联8月份组织召开工作推进会，确定有需求并符合建设条件的15个社区进行儿童游乐设施项目建设。目前已制定政府采购儿童游乐设施需求，开展2016年社区儿童游乐设施建设经费申报工作。下一步，将做好政府采购招投标及安装建设工作。
三 | 完善教育配套保障 | 3 | 完成南兴花园配套小学的建设接收，新开办元岗小学分校区；对原员村六小实施维修改造，新开办昌乐小学分校区。 | 区教育局 | 区国土资源和规划局、区城管局 | 推进中 | 1、元岗小学南兴校区：专用室装修工程已完工，室外提升改造工程已基本完工。 2、昌乐小学旭日校区：已于9月1日投入使用。
三 | 完善教育配套保障 | 4 | 开展“阳光助学”活动，为全区工会系统符合助学条件的困难职工子女发放相应的助学金。 | 区总工会 | 区各直属单位工会、各街道总工会、各行业工联会 | 推进中 | 1、7月份已完成第一批“阳光助学”工作，共资助困难职工子女58名，助学金额合计15.4万元；8月下旬至9月中旬开展了第二批“阳光助学”申报工作；争取在11月底前完成2016年“阳光助学”的资料归档工作。 2、继续参加广州市慈善项目推介会，积极探索有效途径，为“阳光助学”项目链接各种社会关注和资源投入，向社会各界募集助学资金。目前，“阳光助学”项目通过天河区慈善会微信平台进行募捐，已筹得社会爱心人士的捐款2万多元，募捐活动将持续进行。
四 | 优化城区生态环境 | 5 | 率先在全市建成“扬尘污染控制示范区”，推进区域大气环境质量明显提升。 | 区环保局 | 区住建局、区城管局、区农园局、区国土资源和规划局、天河交警大队，各街道 | 完成 | 1、已印发《天河区扬尘污染控制长效管理工作方案》；与市环保局环境技术中心共同编制《广州市建筑施工扬尘控制技术指引》，已经市环保局领导批准，拟在全市推广。 2、2016年6月，我区获得市环保局授予的“第三届广州环保六五奖之区环保工作最佳范例奖”，“扬尘污染控制示范区”创建工作圆满完成。
|  | 6 | 在辖内市政道路、综合公园、公共绿地种植开花乔木，并打造天河公园、燕岭公园、天河体育中心3个公共绿地赏花景点。 | 区农业和园林局 | 区财政局、天河科技园管委会 | 推进中 | 截至9月下旬，累计在黄埔大道种植宫粉紫荆122棵，在天河体育中心种植宫粉紫荆24棵，在天河公园种植宫粉紫荆20棵，在华观路等种植红花楹305棵、蓝花楹50棵、宫粉60棵，在科韵北种植宫粉紫荆160棵，在东方一、二、三路种植红花楹100棵，在车陂北种植蓝花楹100棵，在花城大道、海风路种植红花楹130棵，在海风路种植蓝花楹30棵，在桃源东路种植黄花风铃木323棵，在金穗路种植黄花风铃木100棵。
五 | 加强学校食品安全监管 | 7 | 升级改造学校集体食堂视频监控175家；新增学校集体食堂安装食品安全监控终端设备215家，其中接入天河区食品药品安全智慧监管应急指挥中心160家；新增接入配送单位视频监控14家。 | 区食品药品监督管理局 | 区财政局、区教育局、区科工信局 | 推进中 | 累计升级改造学校集体食堂视频监控4家，任务完成率2.3%。 已申请追加1101.9万元经费，完成项目立项申请及公开招标流程；9月20日已全面施工，计划10月底前完工。
六 | 开展城中村“光纤入户”工程 | 8 | 全面实施城中村“三线”整治，对区内车陂、石牌、棠下、棠东等22个城中村进行“光进铜退”光纤化改造。 | 区住房和建设水务局 | 区科工信局、各相关街道和村改制公司 | 推进中 | 截至8月31日，22条城中村“三线”整治工作已基本完成，员村街前期受省有线电视信号问题影响耽误了时间进度，目前正在全速推进程界东村、员村村的整治工作，其余区域预计在10月中旬完成。全区22条“城中村”共铺设光缆3122公里，清理废旧线路7326公里，合计1495吨，光缆建设完成率99%，复通工作完成率98%，废旧线路清理完成率98%。
七 | 强化公共安全保障 | 9 | 实现全区案件类警情稳中有降、全年破案率高于2015年，进一步提升群众安全感和满意度。 | 区公安分局 | 区综治办、区平安办、各街道 | 推进中 | 1、截至9月份，全区案件类警情同比下降2.3%，其中刑事警情下降15.7%，入室盗窃警情同比下降21.2%，诈骗警情同比下降22.4%，“两抢”警情同比下降15.9%，社会治安形势持续向好。 2、着力将巡逻盘查工作做实做细做强，完善立体化社会治安防控体系。4月份以来共盘查67.27万余人，抓获全国在逃人员25人，抓获现行违法犯罪嫌疑人223人，成效显著。 3、推进“飓风2016”专项行动，已完成猎狐行动等任务。9月份，成功抓获黄村诈骗抢劫案在逃人员，打掉一个特大地下钱庄，侦破石牌“6.25”特大入室抢劫案、“3.28”网络诈骗案等一系列有影响的案件。兼顾保安全和保民生，确保G20峰会期间全区社会治安稳定，圆满完成中超足球赛事等安保任务。
八 | 提升农贸市场环境 | 10 | 全面推进全区农贸市场升级改造工作，年内完成80%以上农贸市场升级改造任务。 | 区市场监督管理局 | 区发展和改革局、区商务和金融工作局、区财政局、天河区公安分局、区国土资源和规划局、区住房和建设水务局、区城市管理局、区食品药品监督管理局、各街道 | 推进中 | 1、全区已完成升级改造工作的农贸市场共有52个。其中，有49个已通过实地检查、验收；有17个已通过第三方专业机构的评审；有1个已领取了政府奖励金，另有3个正在申请政府奖励金划拨。 2、列入第二批升级改造重点对象的农贸市场已增加至19个。除辖区内全部农贸市场已基本完成升级改造的珠吉街、龙洞街、长兴街、黄村街、凤凰街、沙东街等6条街道以外，其它街道基本上有1个或以上农贸市场纳入第二批重点对象。第二批升级改造的19个重点对象中，已经基本完工的市场有3个，分别是五山街的华南农业大学农贸市场、沙东街的沙东甘园农贸综合市场、天河南街的天河汇新街市；已经动工的市场有7个，分别是沙河街的广州市南门综合市场、兴华街的天平农贸市场和燕塘农贸综合市场、前进街的天河区盈怡农贸市场、冼村街的广州市天河区安居房街市、棠下街的龙盛综合市场、林和街的侨怡苑肉菜综合市场；已经明确升级改造意向，并提交相关申请材料的市场有6个，分别是石牌街的馨怡综合农贸市场、猎德街的猎德综合农贸市场、天园街的田园街市、员村街的员村石东综合农贸市场、棠下街的棠德农副产品综合市场、新塘街的新塘综合市场；需要进一步动员才能启动升级改造工程的市场有3个，分别是石牌街的兴刘凤市场、员村街的员村副食品综合市场、元岗街的南华农贸市场。
|  | 11 | 完成64个农贸市场食品安全检查室升级改造工作。 | 区食品药品监督管理局 | 区财政局、区市场监管局、各街道 | 推进中 | 制定《天河区食品经营市场食品安全检测室规范化建设工作方案》和《区食品经营市场食品安全检测室规范化建设标准》。配合区市场监督管理局对已完成升级改造的农贸市场进行验收，同步推进农贸市场食品安全检测室升级改造工作。 累计完成41个农贸市场食品安全检查室升级改造工作，任务完成率64.04%。
九 | 完善医疗卫生公共服务 | 12 | 实现辖内育龄妇女常见病普查普治例数由原有4830例提高到6000例。 | 区卫生和计划生育局 | 各街道、各医院、妇幼保健机构、各社区卫生服务机构 | 推进中 | 截止9月20日，已完成4206人，完成率70.1%。
|  | 13 | 为辖内“老养残”（精神残疾一二级；供养者为70岁以上老人）家庭提供入户“门诊”及“康复指导”，前移预防关口，落实治疗康复措施。 |  | 区残联、各社区卫生服务机构 | 推进中 | 组织开展“老养残”家庭问卷调查，发放调查问卷169份。开展上门门诊服务169户，对不稳定或基本稳定患者开展专科技术指导48例，对稳定患者开展系列康复指导，组织家庭护理知识培训2次。
|  | 14 | 落实家庭医生责任制，实现家庭医生签约服务在辖区社区卫生服务机构全覆盖。 |  | 各社区卫生服务机构 | 推进中 | 现有25个中心及11个站开展了家庭医生式服务，并与4259户共10776人签订了家庭医生式服务协议。
十 | 推动文化体育惠民 | 15 | 全年免费安排社区文化活动500场，更换辖内全民健身路径60条，维护辖内全民健身路径278条。 | 区文广新局 | 各街道 | 推进中 | 1、截至9月20号，全区共免费安排群众文化活动857场，超出计划目标，切实做到文化惠民。如“绚丽天河”文化艺术沙龙十周年之际，邀请英国伦敦毕罗弦乐四重奏乐团为大家带来了四重奏音乐会等。 2、更换辖内全民健身路径20条。 3、每月根据街道上报的体育设施维修（更新）情况，进行巡查核实，并及时安排公司进行维修，确保我区现有的278条健身路径正常使用。目前已为辖内街道社区维修全民健身路径60条。