## Sheet1
附件1
天河区2014年重点建设项目调整计划（送审稿）
一、战略性基础设施项目
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 项目性质（新建/续建） | 项目类型（已开工/未开工） | 项目归属（财政/社会） | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  |  | 2014年计划投资 （万元） | 截止目前进度 | 1-6月完成投资 | 投资完成率 | 主要建设内容 | 区牵头部门 | 项目业主单位 | 备注 | 调整/保留内容 | 联系人
[8 empty] | 市财政资金 | 区财政资金 | 自筹 |  |  |  |  | 主要建设内容
1 | 天河区第一老人院 | 拟建设成为区级大型养老机构，用地面积约46亩，拟设1500张床位 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 财政 | 36061.55 | 0 | 14061.55 | 22000 | 340 | 正在进行前期工作 | 13.15 | 3.868% | 前期工作、土建施工 | 区项目办 | 区民政局 | 项目资金来源为广州市福利彩票公益金6000万元、天河区福利彩票公益金9000万元、社会资金7000万元，其余14061.55万元由天河区财政统筹解决。 | 保留 | 项目办李利霞 38622737
2 | 天河区红十字会医院住院大楼工程（区人民医院） | 总建筑面积1.48万平方米，其中地上建筑面积9205平方米，地下建筑面积5561平方米 | 2012-2015 | 续建 | 已开工 | 财政 | 18000 | 0 | 10800 | 7200 | 3313.72 | 完成一期住院楼7层底板浇筑 | 369.99 | 11.17% | 土建施工 | 区项目办 | 区卫生局 |  | 保留 | 项目办姚阳 38623655
3 | 珠江新城D区中学（广州市天河外国语学校）改扩建工程 | 建设内容包括教学楼、实验楼、行政楼、综合文体楼、国际交流中心等，建设规模3.43万平方米 | 2013-2015 | 新建 | 未开工 | 财政 | 11601.33 | 5800.665 | 5800.665 | 0 | 1000 | 已完成前期各项手续，预计于7月动工 | 0 | 0% | 土建施工 | 区项目办 | 区教育局 | 总投资为项建批复数据，市区财政1:1配套 | 保留 | 项目办李孟彬 38622740
4 | 天河区政务服务中心建设工程 | 建设天河区政务服务中心，共6层10320平方米 | 2013-2015 | 新建 | 未开工 | 财政 | 2382.13 | 0 | 2382.13 | 0 | 620 | 正在进行前期工作 | 6.7 | 1.081% | 土建施工 | 区项目办 | 区政府办 |  | 保留 | 项目办郭阳莉 38623655
5 | 新塘、新合公司“城中村”改造项目 | 用地面积66.84万平方米，复建住宅面积59.18万平方米，复建物业面积约30万平方米，融资建筑面积77.92万平方米。 | 2010-2016 | 续建 | 已开工 | 社会 | 649100 | 0 | 0 | 649100 | 21000 | 首期安置房基坑支护工程，已停工 | 8000 | 38.1% | 前期工作、土建施工 | 区城改办、新塘街 | 广州市国营新塘农工商联合公司、广州市新合经济发展有限公司 |  | 保留 | 冯绍华 82357386
6 | 冼村改造项目 | 用地面积18.49万平方米，复建住宅面积45万平方米，复建物业面积17万平方米，融资建筑面积45.7万平方米。 | 2010-2018 | 续建 | 已开工 | 社会 | 410000 | 0 | 0 | 410000 | 10000 | 目前村班子及保利公司正在开展摸清家底、修改完善补偿安置方案等工作，做好复工准备 | 0 | 0% | 前期工作、土建施工 | 区城改办、冼村街 | 冼村实业有限公司 |  | 保留 | 李回生 13719151262
7 | 林和村改造项目 | 用地面积约6.37万平方米。复建住宅面积17.45万平方米，复建物业面积约3.12万平方米，融资建筑面积约18.25平方米。 | 2010-2014 | 续建 | 已开工 | 社会 | 311600 | 0 | 0 | 311600 | 61600 | 正在开展村民复建安置房选房工作 | 61600 | 100% | 土建施工 | 区城改办、林和街 | 广州新天房地产发展有限公司 |  | 保留 | 刘军 38813036
8 | 潭村改造项目 | 项目总用地面积139.76公顷，潭村改造范围总用地8.34公顷，复建住宅面积15.86万平方米，复建物业面积2.29万平方米，留用地区权益面积6.86万平方米。 | 2012-2016 | 续建 | 已开工 | 财政 | 84000 | 23500 | 23500 | 37000 | 10000 | 正在组织开展复建安置房建设 | 5931 | 59.31% | 前期工作、土建施工 | 区城改办、员村街 | 石东第八、第九股份经济合作社 |  | 保留 | 刘欣 13711760277
9 | 天河区儿童公园一期建设工程 | 包括征地拆迁，新建建筑、现状建筑改造、大型天幕、园林景观（包括铺装、公共家具、停车场、绿化、主园路、园林灯饰、高杆灯、园景灯、标识系统、儿童活动项目）等。 | 2013-2015 | 新建 | 未开工 | 财政 | 17048.1 | 0 | 17048.1 | 0 | 9500 | 已完成施工招投标等前期工作，正在开展征地及进行施工前准备工作 | 196.05 | 2.968% | 土建施工 | 区农园局 | 区农业和园林局 |  | 保留 | 邹勇、38622342
10 | 大观街道路扩建一期工程 | 新建道路约1.38公里，西起广东省食品药品职业学校，东至玉树南路，属于新建道路，平面线位与规划大观街线位基本一致；为城市次干路，设计速度40km/h，标准段双向三车道，道路宽度15m。 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 财政 | 11093.86 | 5537.86 | 5556 | 0 | 3500 | 正进行前期工作 | 1180.5 | 33.73% | 完成前期工作，计划2014年内开工 | 区建水局 | 天河区建设和水务局 | 区财政局安排资金为3500万元 | 保留 | 陈文彬，18002278194
11 | 柯木塱南路 | 广汕路至高唐大道，长2.2公里，宽40米。 | 2012-2014 | 续建 | 已开工 | 财政 | 39816 | 39816 | 0 | 0 | 4000 | 施工已基本完成，正在进行工程结算 | 0 | 0% | 土建施工 | 区建水局 | 天河区建设和水务局 |  | 保留 | 邱明13802740450
12 | 车陂涌水闸 | 中型水闸，共设3孔，每孔净宽18米，总过水净宽54米，每秒过水量468立方米。 | 2012-2014 | 续建 | 已开工 | 财政 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 850 | 施工总体完成98% | 0 | 0% | 土建施工 | 区建水局 | 天河区建设和水务局 |  | 保留 | 苏保琼13719114172
13 | 华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程 | 华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程位于广州市天河区平云路区域。本工程主要分为内涝整治部分及潭村涌水闸重建两部分 | 2012-2014 | 续建 | 已开工 | 财政 | 4623 | 4623 | 0 | 0 | 800 | 已完成内涝排水工程正深化临时排水方案，协调市土发中心借地施工 | 250 | 31.25% | 土建施工 | 区建水局 | 天河区建设和水务局 |  | 保留 | 苏沛然13560431686
14 | 大观路周边排水改造工程 | 工程包括破除原路面、人行道、绿化、堤岸等并修复，拆除现状管渠约500米、拆除现状雨水口约80座，新建雨水管渠约2166米，新建雨、污水井，明渠清淤、现状明渠加盖板、排水口改造等改造项目。 | 2012-2014 | 续建 | 已开工 | 财政 | 3677 | 3677 | 0 | 0 | 1500 | 施工总进度约60% | 282 | 18.8% | 土建施工 | 区建水局 | 天河区建设和水务局 |  | 保留 | 苏保琼13719114172
15 | 广州地铁6号线天河段征拆工程 | 共有沙河顶、沙河、天平架、燕塘、天河客运站、长湴、植物园站、龙洞站、柯木朗站和高塘石站共10个站点 | 2005-2016 | 续建 | 已开工 | 财政 | 82200 | 82200 | 0 | 0 | 5000 | 6号线天河段征拆工程工作已基本完成 | 3000 | 60% | 土建施工 | 区建水局 | 广州市地下铁道总公司 |  | 保留 | 张广欣 13826453410
16 | 高唐新建区孵化二期和东部孵化器永久用电工程 | 新建开关房及电缆沟，敷设电缆约1800米，安装高压柜及低压柜。 | 2013-2014 | 续建 | 已开工 | 财政 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 966.5 | 已完工送电，待验收结算 | 1100 | #REF! | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州高新技术产业集团有限公司 |  | 保留 | 古维波 13711217306
17 | 智慧东湖 | 旧羊山到水库900m景观改造，对水库进行淤加固；新开挖新塘水库与杨梅河连接段1.2km； 新建补水泵站及补水管道。项目占地面积约690亩，其中上游段长970米、面积约168亩，新塘水库水岸岸线长约1985米、面积约200.8亩，下游段约1270米、面积120亩。 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 财政 | 22554.41 | 0 | 22554.41 | 0 | 5000 | 智慧水系连通一期工程总体进度完成约45%其中东部湿地总体进度已完成40% | 2700 | 279.4% | 土建施工 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 资金纳入政府性政务计划 | 保留 | 彭志雄 13902249609
18 | 高唐新建区东区及北区道路升级改造工程 | 道路升级改造约5840米 | 2014-2016 | 新建 | 未开工 | 财政 | 4530.46 | 0 | 4530.46 | 0 | 3000 | 正在项目报建阶段 | 6.69 | 0.1338% | 土建施工 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 资金纳入政府性政务计划 | 保留 | 古维波 13711217306
19 | 高唐新建区东部孵化基地道路及排水工程 | 新建道路1578米，道路红线宽度为6米及4米 | 2013-2014 | 续建 | 已开工 | 财政 | 1672.55 | 0 | 1672.55 | 0 | 900 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 建议增补“高唐新建区东部孵化基地道路及排水工程”。 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 资金纳入政府性政务计划 | 调整纳入 | 古维波13711217306
○ | 高唐新建区沐陂东路道路工程 | 新建道路1049米，道路红线宽度为20米 | 2014-2016 | 新建 | 未开工 | 财政 | 4763.38 | 0 | 4763.38 | 0 | 100 | 处于项目前期阶段 | 49.6 | 0.496 | 前期工作、土建施工 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 2014年新增财政性项目 | 该项目调整到重点建设储备项目计划 | 古维波 13711217306
[7 empty] | 1718460.39 |  |  |  | 141990.22
[7 empty] | 3398880.99 |  |  |  | 402970
[7 empty] | 5117341.38 |  |  |  | 544960.22

## Sheet2
二、战略性主导产业项目
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 项目性质（新建/续建） | 项目类型（已开工/未开工） | 项目归属（财政/社会） | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  |  | 2014年计划投资 （万元） | 截止目前进度 | 主要建设内容 | 区牵头部门 | 项目业主单位 | 区报送单位 | 调整/保留内容 | 业主单位联系人
[8 empty] | 市财政资金 | 区财政资金 | 自筹
1 | 广州周大福 金融中心 （广州东塔） | 本项目用地面积26494平方米，总建筑面积501682平方米，建筑高度为530米，主塔楼共建116层（其中地上111层，地下5层），裙楼8层本项目是集商场、甲级写字楼及国际标准的星级酒店等为一体的综合性超高层建筑 | 2010-2016 | 续建 | 已开工 | 社会 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 100000 | 工地工程土建进度形象完成情况约为42% 塔楼核心筒混凝土浇筑：110层(约506.50米） | 土建施工 | CBD管委会 | 广州市新御房地产开发有限公司 | CBD管委会 | 保留 | 伦瑞霞，15913150503
2 | 广发证券大厦项目 | 总建筑面积156509平方米，地下5层，地上59层（另设夹层2层），主要结构为1幢塔楼及一幢裙楼 | 2011-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 130658 | 0 | 0 | 130658 | 12000 | 地下室（除附楼区域外）施工完成，正在搭设地面核心筒施工外排架 | 土建施工 | CBD管委会 | 广发证券股份有限公司 | CBD管委会 | 保留 | 范园园，13922287226
3 | 广州佳都轨道交通智能化产业基地项目 | 建设轨道交通智能化产业园，成立轨道交通智能化研究院 | 2013-2015 | 新建 | 未开工 | 社会 | 100000 | 0 | 0 | 42000 | 15000 | 土地出让金已全部缴清并拿到完税证；已选定设计单位，规划设计图初稿已设计完成 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州佳都集团有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 容广兴 18620887224
4 | 软件产业集中孵化中心三期 | 研发、办公、会议、展览、及各类休闲娱乐服务综合楼，建设规模71000平方米 | 2014-2017 | 续建 | 未开工 | 财政 | 41102.99 | 0 | 30000 | 11102.99 | 8000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州高新技术产业集团有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 刘敏飞 37215593 15919302118
5 | 高新集团产业园 （南方智荟） | 科研办公楼、孵化中心，建设规模100000平方米 | 2014-2016 | 续建 | 已开工 | 社会 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 13000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州高新技术产业集团有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 刘敏飞 37215593 15919302118
6 | 广建智慧天地广场 | 用地面积2.9公顷，建设“绿色、低碳、环保”集办公、餐饮、商业于一体的高端商务楼，总建筑面积52000平方米 | 2013-2016 | 续建 | 已开工 | 社会 | 28000 | 0 | 0 | 8400 | 9000 | 已修规咨询，力争9月份动工 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州市建筑集团有限公司/广州建筑股份有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 凌珈欣 83736809 13632273348
7 | 移动电子商务产业基地 | 办公楼，建筑面积18744平方米，建设龙粤公司总部，打造移动电子商务产业基地 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 8000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州龙粤通信设备集团有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 周小艳 18620228086
8 | “研发中心和国家级‘教育部’卓越工程师计划培养基地” | 办公楼和研发基地建筑面积17000平方米 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州致远电子股份有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 张华 13533677972
9 | 振盛科技研发中心 | 建筑面积22610㎡，建设生产研发中心两栋，地上6层，地下1层 | 2013-2016 | 续建 | 未开工 | 社会 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 正在规划局办理报建手续，正在办理人防等报备正在进行土方开挖 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州振盛电子科技有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 邓远雄 38342008-2864 李文洪 82356165 13609024526
10 | 光亚国际会展电子商务产业园 | 内容涵括光亚总部功能，会展电子商务、网游动漫制作、网游动漫运营等机构集群 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州光亚网络科技有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 胡忠顺 18688399913
11 | 测绘地理信息产业园项目 | 建设南方测绘高精度卫星导航应用开发和产业基地、地理信息产业软件研发与地理数据加工基地 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 智慧城管委会 | 广州南方测绘仪器有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 林伟杰 18664860688
12 | 中国移动南方基地二期项目 | 地上总建筑面积36万平方米，主要建设产业聚集中心、互联网公司、研发中心等 | 2013-2016 | 续建 | 已开工 | 社会 | 294838 | 0 | 0 | 294838 | 14610 | 已取得二期6号地块的施工许可证，计划于7月下旬动工二期1-5号地块正在与市协调土地出让方式 | 前期工作、土建施工 | 智慧城管委会 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 智慧城管委会 | 保留 | 佘颖 13802882481
13 | 哥弟总部大厦 | 在珠江新城B2-11地块建设一座超180米的总部大楼 | 2014-2016 | 续建 | 已开工 | 社会 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 40000 | 正在施工 | 土建施工 | 区经贸局 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 区经贸局 | 保留 | 区经贸局王海鹰 38622696
14 | 广州皮鞋厂商业办公楼 | 建设一栋办公大楼，地上15层建筑总面积为9722平方米，地下2层建筑总面积为6650平方米，总规模达到16372平方米 | 2013-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 5000 | 基坑出土已经完成，正在建设底座 | 土建施工 | 沙河街 | 广州皮鞋厂 | 沙河街 | 保留，调整为沙河街牵头负责 | 肖业基 13902404022
15 | 沙东商业广场 | 拟建设商业、办公楼，用地面积28282平方米，地上3层（部分2层，首层局部夹层）建筑面积25191平方米，地下3层，建筑面积39917平方米 | 2014-2015 | 续建 | 已开工 | 社会 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 2000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 沙东街 | 广州市沙东有利集团有限公司 | 沙东街 | 保留，调整为沙东街牵头负责 | 江燕羿 37395787 13902227941
16 | 广州天禧房地产开发有限公司车陂项目 | 总用地面积16435平方米，总建筑面积66863平方米，其中计容面积49236平方米，产品形式为住宅、商业、办公及幼儿园等公建配套设施 | 2014-2016 | 续建 | 未开工 | 社会 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 30000 | 正在进行前期工作 | 前期工作、土建施工 | 车陂街 | 广州天禧房地产开发有限公司 | 广州天禧房地产开发有限公司 | 保留，调整为区发改局牵头负责 | 李金虎 13825093506
17 | 广东创意产业园 | 用地面积9.48万平方米，建筑面积15.16万平方米 | 2013-2016 | 新建 | 未开工 | 社会 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 2000 | 正在报批阶段 | 土建施工 | 区科信局 | 广东佳信投资有限公司 | 广东佳信投资有限公司 | 保留 | 管毅兵 18688884677
18 | 移动互联网产业集群项目 | 建设天河移动互动网产业园（包括特色园区、虚拟平台、创新空间等），打造以天河智慧城核心区为总部集聚区，以广电平云广场、羊城创意园和广东数字出版基地为支撑的天河区移动互联网产业空间发展格局，形成“一基地三园区一总部”的移动互联网产业集群 | 2013-2017 | 续建 | 已开工 | 社会 | 30000 | 1000 | 5000 | 24000 | 3000 | 项目相关工作正常开展，基地正在争取市发改委的支持 | 建设天河移动互动网产业集群 | 区科信局 | 广州移动互联网产业基地、广州国际创新谷、天河区科技创新服务中心 | 区科信局 | 保留 | 卢志斌，张静娜38622896
19 | 广东省工业技术研究院建设项目（中乌巴顿焊接研究院建设项目） | 建设研发大楼、中乌研究院、中乌研究院中试实验楼两栋、LED外延芯片研发楼等 | 2011-2017 | 续建 | 未开工 | 社会 | 35082 | 13000 | 0 | 22082 | 7360 | 中乌巴顿矿产资源试验室待验收，LED外延芯片研发楼待验收 中乌巴顿矿产资源试验室待验收，LED外延芯片研发楼待验收 | 土建施工 | 区发改局 | 广州有色金属研究院 | 区发改局 | 保留 | 党立今 13660023816
20 | 小东景 | 项目位于天河区东圃镇棠东村北部山岗地地块，将建设成为“广州东景生态宜居中心”，小东景项目占地73639平方米 | 2014-2016 | 新建 | 未开工 | 社会 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 60000 | 正在报批阶段 | 前期工作、土建施工 | 区发改局 | 珠江投资有限公司 | 区发改局 | 调整纳入 | 姚欣莉 13570433223 | 丁玲玲 13822206620
21 | 粤海集体总部大厦项目 | 项目位于珠江新城Ｂ１-１地块，总建筑面积约28万㎡，其中超甲级写字楼约15万㎡，配套高档公寓约6万㎡，特色商业区约3万㎡，车位约4万㎡ | 2013-2018 | 续建 | 已开工 | 社会 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 20000 | 土建施工阶段 | 土建施工 | CBD管委会 | 广东三诚经济发展有限公司 | 区发改局 | 调整纳入 | 粤海总经理 13902991351 | 韩汝磊13600004517
22 | 东方国际建材交易中心(广州国际建材总部基地）项目 | 项目总用地面积89000平方米，建筑面积约260000平方米，规划建设一个超大型、现代化、高业态的集新型建材展贸基地、家具体验馆、四星级酒店、高级写字楼和电子商务为一体的城市商业综合体 | 2013-2018 | 续建 | 已开工 | 社会 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 8000 | 2014年下半年计划建设东方国际建材交易中心(广州国际建材总部基地）项目二期 | 土建施工 | 区经贸局 | 广州中棠实业有限公司 | 区发改局 | 调整纳入 | 戴晓霞 38845366
23 | 1931项目 | 广州华多和广州欢聚传媒共同耗资5亿正在打造一支全新的女子偶像组合“1931”与传统娱乐行业的造星不同，它将采用“互联网造星”的模式：一方面将在羊城创意产业园兴建的2500平米的专属剧场进行一周五场的高频度演出，另一方面这些歌手还都将拥有自己的专属互联网直播间，进行每天的线上演出 | 2014-2016 | 新建 | 已开工 | 社会 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 在羊城创意产业园兴建2500平方米的专属剧场 | 土建施工 | 区科信局 | 广州华多有限公司、广州欢聚传媒有限公司 | 区发改局 | 调整纳入 | 肖敏 18688869180
[7 empty] | 3398880.99 |  |  |  | 402970

## Sheet3
天河区2014年重点建设预备项目调整计划（送审稿）
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 估算总投资（万元） | 当前进展情况 | 区牵头部门 | 项目业主单位 | 调整/保留内容 | 业主单位联系人
1 | 国际精英商务写字楼 | 总投资超10亿元港币，计划建设建筑面积122222.10㎡的商务写字楼 | 2014起 | 80000 | 规划报建，争取年末动工 | 区经贸局 | 广州市建瓴房地产开发有限公司、广州市天河区寺右经济发展公司 | 保留 | 赵小姐 13622244980
2 | 广州正大广场 | 新建一个现代化综合购物中心——广州正大广场（建筑面积13万平方米，投资额约为15亿元） | 2014-2016 | 150000 | 前期工作、土建施工 | 区经贸局 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 保留 | 骆骏 13828405829
3 | 宝钢集团韶钢广州信息研发总部基地 | 工程建设约24万平方米（总部办公、研发中心及住宅） | 2014年起 | 400000 | 前期工作、土建施工 | 区经贸局 | 宝钢集团韶关钢铁有限公司 | 保留 | 陈基明 13719235155
4 | 天河区东北部三级医院建设 | 新建2000病床建筑面积225000平方米 | 2014-2016 | 157000 | 立项阶段 | 区卫生局 | 区卫生局 | 保留 | 刘达智 85108334
5 | 天河区第二老人院建设项目 | 拟建设成为区级大型养老机构，用地面积约50亩，拟设置1000张床位 | 2014起 | 36525.95 | 正在开展选址等前期工作 | 区民政局 | 区政府 | 保留 | 陈永忠 85690208-1050
6 | 广州市都会区粮食安全保障基地（天河现代粮食科技产业园） | 利用智能感知和清洁能源技术建设智慧、绿色仓容5万吨的天河现代粮食科技产业园，其中环保低温粮仓2万吨，总建筑面积73000㎡（含清洁能源自循环系统） | 2014起 | 24000 | 正在开展选址等前期工作 | 区发改局 | 区政府 | 保留
7 | 健之源科技谷 | 项目建设内容：占地面积13396平方米，建筑面积49000平方米，楼高40米的办公楼 | 待定 | 50000 | 由于该项目地块所属行政管辖权较为特殊，目前正在等区级政府协调相关问题 | 智慧城管委会 | 广东正佳实业有限公司 | 保留 | 江小雯 61798908 13725160760
8 | 新网世界办公楼 | 净用地面积8594平方米，计算容积率面积为18872平方米 | 待定 | 15000 | 由于该项目地块所属行政管辖权较为特殊，目前正在等区级政府协调相关问题 | 智慧城管委会 | 广州百田信息科技有限公司 | 保留 | 邹俊舟 85526302 18620039709
9 | 群豪·设计I谷 | 计划建成三栋独立大楼 | 待定 | 33500 | 由于规划设计红线不明确，现正调整规划 | 智慧城管委会 | 广东群豪服饰有限公司 | 保留 | 邵建伟 18928847325
10 | 网易智慧谷 | 用地面积5.4公顷，规划建设网易游戏中国总部所在地和核心研发基地 | 待定 | 50000 | 6月16日已通过规委会，此次拟按照协议出让方式出让 | 智慧城管委会 | 广州博冠信息科技有限公司 | 保留 | 关经理 85105079 13922260877
11 | 南部道路二中地块东侧B线(立项及前期工作) | 新建道路610km，道路红线宽度为20和30米 | 2014-2016 | 1800 | 根据南部路网建设,与沐陂东路形成环路网建设,连通高唐大道至环城高速. | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 保留 | 古维波 13711217306
12 | 羊城科技北侧道路与高唐路连接段 | 新建道路0.118km，道路红线宽度为40米 | 2014-2015 | 600 | 正在进行项目建议书编制 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 保留 | 古维波 13711217306
13 | 软件路西延线 | 道路升级改造约590米，宽30米与20米 | 2014-2016 | 1700 | 正在进行项目建议书编制 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 保留 | 古维波 13711217306
14 | 中国联通华南信息产业运营中心工程项目 | 本项目总建筑面积161398平方米，其中地上建筑面积105398平方米，地下建筑面积56000平方米，分别建设吸取商业开发楼和东区甲级对外写字楼 | 2014-2018 | 158574.22 | 前期工作 | 区科信局 | 广州联通有限公司 | 调整纳入 | 刘圣庆 18620018213
15 | 龙口西路升级改造工程 | 本项目拟从中山大道至天阳路，全长约1.2公里，在不改变道路原有等级标准、原有道路现状的情况下，对该路段进行升级改造，建设内容包括道路、排水、交通、绿化、照明等工作内容 | 2014-2015 | 2852.79 | 立项阶段 | 区建水局 | 区建水局 | 调整纳入 | 陈文彬 18002278194
16 | 大观街二期建设工程 | 大观街道路扩建二期工程主要包括两条路：1、大观街；2、天河区第一老人院前规划支路大观街路等级为城市次干路，规划宽度30m，近期建设道路宽度15m，双向三车道，设计速度为40 km/h，路线全长0.58km天河区第一老人院前规划支路等级为城市支路，红线宽度为20米，根据项目建设安排，近期实施道路宽度10m，双向两车道，设计速度为30 km/h，路线全长0.22km工程建设内容包括新建道路、排水工程及附属交通工程、绿化工程、照明工程和电力管廊工程等内容 | 2014年起 | 4821.49 | 立项阶段 | 区建水局 | 区建水局 | 调整纳入 | 袁征 38993505
17 | 潭村北街建设工程 | 潭村北街道路城市支路，设计速度为40km/h，为双向二车道，规划道路宽度为8m，项目全长约0.4km工程建设内容包括新建道路、排水工程及附属交通工程、照明工程等内容 | 2014-2015 | 989.81 | 立项阶段 | 区建水局 | 区建水局 | 调整纳入 | 袁征 38993505

## Sheet4
天河区2014年重点建设储备项目调整计划（送审稿）
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 估算总投资（万元） | 当前进展情况 | 区牵头部门 | 项目业主单位 | 调整/保留意见 | 联系人
1 | 北斗产业总部基地 | 计划总投资约4亿元，建设用地需求约26600平方米（约40亩），建设规模约为53000平方米，将建成集行政办公、科研、生产检测、营销、服务于一体的总部基地 | 2015-2017 | 40000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广州亿程交通信息有限公司 | 保留 | 陈结潮 13560330923
2 | 水晶球多媒体多点触控产业研发基地 | 计划投资4亿元建设水晶球多点触控产业研发基地计划，建设用地面积约5万平方米，建立一个集合培训基地、技术研发基地、产品生产基地、产品测试基地以及多功能办公基地五位于一体的产业研发基地 | 2015-2017 | 40000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广州市水晶球信息技术有限公司 | 保留 | 柯瑞强 13922410899
3 | 商科集团总部大厦 | 拟2.5亿元建设商科集团大厦，建立商科集团管理中心，集团产品，品牌运营中心，集团技术研发中心（广州消费数码类工程研发中心），产品体验展示中心，物联网服务和售后服务呼叫中心 | 2015-2017 | 25000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广州商科信息科技有限公司 | 保留 | 刘险峰 13926006407
4 | 涞馨集团世界总部 | 拟投资建设涞馨集团世界总部经济，用地面积50亩，建设内容为研发中心、仓储中心及营销中心，建筑面积约10万平方米，计划投资5.4亿元 | 2015-2017 | 54000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广东涞馨实业投资集团有限公司 | 保留 | 周经理 18029810898
5 | 达奇食品研发中心大楼 | 计划投资2.31亿元，建筑面积约2万平方米，建设中国黑牛食品研发中心大楼（国家级食品研究发展中心）及专家公寓和相关配套附属设施 | 2015-2017 | 23100 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广州市创源生物科技有限公司 | 保留 | 许悦家 15018802113
6 | 利农康盛总部及研发中心大楼 | 拟申请综合建设用地总面积约23亩，用于建设总部办公大楼、新生物技术研发中心及新型包装材料研发中心大楼各一栋、配套建设高级员工宿舍楼一栋，预计建筑总面积3万平方米 | 2015-2017 | 100000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广东利农康盛实业有限公司 | 保留 | 林中发 13430390649
7 | 南方大宗商品电子交易平台 | 拟首期投资10亿元，总投资50个亿，建设“南方大宗商品电子交易平台”及“总部园区”项目总建设面积将达到35万平方米 | 2015-2017 | 100000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 宝供物流企业集团有限公司 | 保留 | 陈定中 13902309693
8 | 柯木塱文化艺术社区 | 将打造成为南中国的文化艺术产业引擎本项目规划功能区域有：艺术家创作区、艺术展览馆、艺术交流中心、拍卖中心及画廊等 | 2015-2017 | 40000 | 已于2014年上半年签订战略投资框架协议 | 智慧城管委会 | 广州振盛电子科技有限公司 | 保留 | 沈熠 13922416158
9 | 高唐新建区中部道路工程 | 新建道路5351.66米，道路红线宽度为20米与15米 | 2014-2016 | 14452.33 | 立项阶段 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 保留 | 古维波 13711217306
10 | 南部高端人才公寓项目 | 建筑总面积约19万平方米 | 2014-2016 | 60000 | 立项阶段 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 保留 | 古维波 13711217306
11 | 天河智慧城核心区-高唐新建区10KV电力走廊工程 | 改建24孔电缆沟3400米,新建12线排管3720米,新建6线排管3080米. | 2014-2016 | 8000 | 立项阶段 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 保留 | 古维波 13711217306
12 | 生物和现代农业创新园 | 建设生物和现代农业研发生产基地 | 2014-2016 | 80000 | 调规阶段 | 智慧城管委会 | 广东省农业技术推广总站 | 保留 | 许志峰 13060968576
13 | 龙洞石门禅院 | 建设用地需求约6.67万平方米（约101亩），建设集文化、教育、宗教、公益慈善、观光旅游等功能禅意园林，也是天河区首个佛教场所 | 待定 | 1500 | 现已经通过市土地规划，城市规划待批。 | 区民族宗教事务局 | 广州市佛教协会 | 保留 | 郑洪灼 38622091
14 | 天河人才港 | 天河人才港选址于天河科技园高唐新建区孵化中心E栋的5-7层，总面积约5100平方米 | 2014起 | 暂未确定 | 立项阶段 | 区委组织部、区人社局、项目办 | 天河区政府 | 保留 | 黄少冰 38471750，13826430283
15 | 枫叶路拓宽工程 | 按规划红线26米断面进行扩宽，扩宽段起点设于粤生路，路线往南与中山大道相交，道路全长746.761米，道路等级为城市次干道，双向4车道，红线宽26米 | 2013-2016 | 7970 | 立项阶段 | 区建水局 | 区建水局 | 保留 | 陈文彬18002278194
16 | 旭景西街道路建设工程 | 新建道路0.8公里，路宽15米 | 2013-2016 | 2843 | 正在可研阶段工作 | 区建水局 | 区建水局 | 保留 | 陈文彬18002278194
17 | 广州汽车服务产业园 | 产业园项目拟依托信息化天河，以汽车金融为抓手，车联网为载体，打造云计算动态管理的数字化汽车服务产业园区，形成广州市汽车销售价格指数和全国汽车零配件交易指数基地，成为我省，乃至华南地区的汽车销售风向标，构筑全球领先的绿色智慧车城 | 2014起 | 暂未确定 | 前期意向阶段 | 区经贸局 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 保留 | 简钰荣 38622877 15920303829 佐科 0751-8797968 13927885643
18 | 广东贵金属交易中心(大厦)项目 | 项目总建筑面积2万平方米 | 2014起 | 暂未确定 | 前期意向阶段 | 区经贸局 | 广东省贵金属交易中心有限公司 | 调整纳入
19 | 高唐新建区沐陂东路道路工程 | 新建道路1049米，道路红线宽度为20米 | 2014-2016 | 4763 | 前期工作、土建施工 | 智慧城管委会 | 智慧城管委会 | 调整纳入 | 古维波 13711217306